## Sheet1
STT | Công việc | Bắt Đầu | Kết Thúc | Người Làm | % | Mốc (realese) | Ghi Chú
1 | Thiết kế GUI ngoài | 2011-03-06 | 2011-03-06 | Cuong |  |  | 1
2 | Thiết lập môi trường ứng dụng + Tìm hiểu SEO | 2011-03-06 | 2011-03-07 | Duy |  |  | 2
3 | Chuyển GUI ngoài thành layout | 2011-03-07 | 2011-03-09 | Cuong |  |  | 3
4 | Coding GUI ngoài | 2011-03-08 | 2011-03-15 | Duy |  | 2011-03-15 | 8
5 | Thiết kế GUI admin + sysadmin | 2011-03-10 | 2011-03-12 | Cuong |  |  | 3
6 | Chuyển GUI admin + sysadmin thành layout | 2011-03-13 | 2011-03-15 | Cuong |  |  | 3
7 | Coding GUI admin + sysadmin | 2011-03-16 | 2011-03-22 | Duy |  | 2011-03-22 | 7
8 | Thiết kế GUI mod + guest | 2011-03-16 | 2011-03-17 | Cuong |  |  | 2
9 | Chuyển GUI mod + guest thành layout | 2011-03-18 | 2011-03-20 | Cuong |  |  | 3
10 | Coding GUI mod + guest | 2011-03-23 | 2011-03-27 | Duy |  | 2011-03-27 | 5
11 | Testing | 2011-03-28 | 2011-03-30 | duy+cuong |  |  | 3
12 | Dự trù | 2011-03-31 | 2011-03-31 |  |  | 2011-03-31 | 1
STT | Công việc tồn đọng | Loại | Hiện trạng | Ưu tiên |  | Phần | Phụ trách |  | Mo ta
1 | Phân quyền user admin (BTV, sysadmin, admin) | old | chưa làm | 4 |  | admin | duynp | cuongnq
2 | Quản lý mục Kết bạn (account, bình luận) | old | chưa làm | 4 |  | admin | cuongnq
3 | Quản lý porlet quảng cáo (xml, bên column right, banner) | old | chưa làm | 2 |  | admin | duynp
4 | Quản lý logo, banner (cho phép thay đổi) | old | chưa làm | 3 |  | admin | cuongnq
5 | Tìm kiếm quảng cáo | old | chưa làm | 1 |  | site func | duynp |  | c research xem giai phap linq
6 | Tìm kiếm profile | old | chưa làm | 1 |  | site func | duynp |  | c research xem giai phap linq
7 | đăng ký profile | old | chưa làm | 1 |  | site func | duynp | cuongnq | thiet ke form
8 | Quản ly danh mục MTV (video) | new | chưa làm | 3 |  | admin | cuongnq
9 | Post video (upload --> sau đó add link vào DB) | new | chưa làm | 3 |  | admin | duynp | cuongnq
10 | Page MTV (phân loại theo category) | new | chưa làm | 3 |  | site func | duynp | cuongnq
11 | Lỗi nivo slide tại porlet hot new | bug | new | 2 |  | site func | cuongnq
12 | Lỗi khi post bài (thỉnh thoảng) An error occurred while updating the entries. See the InnerException for details | bug | new | 4 |  | admin | cuongnq
13 | lỗi giao diện (căn plet tin nổi bật sao cho = tin mới nhât) | bug | new | 2 |  | site func | cuongnq
14 | Lỗi search có ký tự đặc biệt | bug | new | 1 |  | site func | duynp |  | c research xem giai phap linq
15 | Trang thông báo lỗi | old | chưa làm | 1 |  | site func | cuongnq |  | C design 1 trang thong bao loi nhe
16 | Lỗi phần dự báo thời tiết ( chưa phiên dịch 1 số từ) | old | new | 3 |  | site func | duynp
17 | Lỗi nhập liệu potentially dangerous Request | bug | new | 1 |  | all input form | duynp |  | c research xem giai phap linq
18 | Logo theo ý tưởng (tờ báo + chuột quang => báo đtử) | new | chưa làm | 3 |  | logo | duynp | cuongnq
19 | RSS | old | chưa làm | 3 |  | site func | duynp | cuongnq