## Sheet1
STT | Công việc | Bắt Đầu | Kết Thúc | Người Làm | % | Mốc (realese) | Ghi Chú
1 | Thiết kế GUI ngoài | 2011-03-06 | 2011-03-06 | Cuong
2 | Thiết lập môi trường ứng dụng | 2011-03-06 | 2011-03-07 | Duy
3 | Chuyển GUI ngoài thành layout | 2011-03-07 | 2011-03-09 | Cuong
4 | Coding GUI ngoài | 2011-03-08 | 2011-03-15 | Duy |  | 2011-03-15
5 | Thiết kế GUI admin + sysadmin | 2011-03-10 | 2011-03-12 | Cuong
6 | Chuyển GUI admin + sysadmin thành layout | 2011-03-13 | 2011-03-15 | Cuong
7 | Coding GUI admin + sysadmin | 2011-03-16 | 2011-03-22 | Duy |  | 2011-03-22
8 | Thiết kế GUI mod + guest | 2011-03-16 | 2011-03-17 | Cuong
9 | Chuyển GUI mod + guest thành layout | 2011-03-18 | 2011-03-20 | Cuong
10 | Coding GUI mod + guest | 2011-03-23 | 2011-03-27 | Duy |  | 2011-03-27
11 | Testing | 2011-03-28 | 2011-03-30 | duy+cuong
12 | Dự trù | 2011-03-31 | 2011-03-31 |  |  | 2011-03-31